# Raport o stanie przygotowań

# Na pół roku do ŚDM Kraków 2016

# - 26 stycznia 2016 r.

## Rejestracja

Na dzień 22 stycznia w systemie rejestracyjnym 564060 osób zadeklarowało swoje uczestnictwo w ŚDM Kraków 2016. Są to 3029 grupy ze 157 krajów świata.

Oprócz polskich grup, najwięcej osób zarejestrowało się z Włoch - 83010, Francji - 39508, Hiszpanii - 32142. 58086 osób zarejestrowało się w grupach międzynarodowych.

Część grup przeszła już do kolejnej fazy, gdzie wybierają typ preferowanego pakietu pielgrzyma, a co za tym idzie świadczeń, z jakich chcieliby skorzystać podczas pobytu w Krakowie: zakwaterowanie, wyżywienie, etc.

Grupy zgłaszane są m.in.: przez episkopaty krajów, zakony i zgromadzenia, wspólnoty czy diecezjalne centra przygotowań.

### Udział osób z niepełnosprawnością

Zespół ds. udziału osób niepełnosprawnych dba o to, by każdy mógł uczestniczyć w wydarzeniach ŚDM. Na Błoniach oraz na Campus Misericordiae dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów będą przygotowane specjalne sektory, odpowiednio przystosowane dla pielgrzymów z różnymi niepełnosprawnościami – niepełnosprawnych ruchowo, niewidomych, głuchych oraz 
z niepełnosprawnością intelektualną. Osoby niepełnosprawne będą mogły też uczestniczyć - wraz ze swoją grupą - w wydarzeniach we wszystkich pozostałych sektorach. Nie będzie oddzielnych katechez dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne będą uczestniczyć w katechezach przeznaczonych dla danej grupy językowej. W miejscu katechez będzie sprawowana Eucharystia, w której będą mogły brać udział osoby niepełnosprawne, a w  strefach pojednania będą przygotowane konfesjonały dostosowane do ich potrzeb.

Również w programie o charakterze kulturalnym, przygotowywanym przez sekcję Festiwalu Młodych, jest przewidziany udział artystów o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności. Zgłoszenia i pytania należy kierować do sekcji Festiwalu Młodych.

Osoby niepełnosprawne wraz ze swoimi opiekunami rejestrują się jako pielgrzymi przez oficjalny system rejestracyjny. W systemie rejestracyjnym zaznaczają, że są osobami niepełnosprawnymi lub grupą, w której są osoby niepełnosprawne, wówczas po wybraniu tej opcji w formularzu rejestracyjnym ukażą się zapytania umożliwiające rejestrację i ułatwiające udział w ŚDM 2016 w Krakowie.

Jeśli chodzi o udogodnienia w zakwaterowaniu i komunikacji, osoby niepełnosprawne, znajdujące się w poszczególnych grupach, jak i zorganizowane grupy osób niepełnosprawnych, będą przydzielane na noclegi do miejsc dla nich przystosowanych (szkoły, rodziny). Osoby niepełnosprawne nie będą oddzielane od swoich grup na noclegi. Dla osób o szczególnym stopniu niepełnosprawności, zwłaszcza na wózkach oraz tworzących jedną grupę osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, będą przygotowane specjalne miejsca zakwaterowania w ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, przystosowane dla tych pielgrzymów. Osoby niepełnosprawne ruchowo będą miały zapewniony transport do sektorów dedykowanych osobom niepełnosprawnym. Wszystkie osoby niepełnosprawne będą mogły przemieszczać się odpowiednio przystosowanym transportem publicznym z pomocą członków swojej grupy. Wszystkie konkretne potrzeby osób niepełnosprawnych dot. zakwaterowania i transportu należy zgłaszać przez formularz zgłoszeniowy w systemie rejestracji.

Pomocą niepełnosprawnym będą służyli wolontariusze, zarówno w miejscach wydarzeń centralnych, jak i podczas transportu do tych miejsc. Każdy wolontariusz służący pomocą osobom niepełnosprawnym będzie miał specjalny identyfikator.

## Wolontariat

W dalszym ciągu trwa rekrutacja kandydatów na wolontariuszy krótkoterminowych na czas Światowych Dni Młodzieży. Osoby z Polski i zagranicy będą w Krakowie od 18 lipca do 1 sierpnia – pierwszy tydzień zajmą szkolenia, a potem wypełnianie obowiązków podczas wydarzeń ŚDM. Zwieńczeniem pracy będzie spotkanie wolontariuszy z Papieżem Franciszkiem 31 lipca.

Dotychczas chęć zaangażowania w wolontariat ŚDM zgłosiło ok. 8 tys. osób. Zrekrutowano ok. 1500 młodych z Polski i zagranicy oraz 3 tys. działających w Parafialnych Komitetach Organizacyjnych na terenie Archidiecezji Krakowskiej.

Organizatorzy zachęcają szczególnie młodych z Krakowa i Archidiecezji Krakowskiej, gdyż to ich służba i zaangażowanie będzie pomocne w kontekście znajomości miasta.

Trwają akcje promocyjne wolontariatu. Ambasadorem Wolontariuszy ŚDM został Muniek Staszczyk.

### Młodzi Ambasadorzy

Projekt Młodzi Ambasadorzy objął już blisko 250 spotkań dotyczących ŚDM. Około 100 przeszkolonych wolontariuszy, którzy mieszkają na terenie Archidiecezji Krakowskiej, jeździ na zaproszenie parafii, wspólnot czy szkół, aby opowiadać o idei ŚDM, kwestiach logistycznych, przyjmowaniu pielgrzymów, możliwości zaangażowania w wolontariat etc. Spotkania odbywają się głównie na terenie Archidiecezji Krakowskiej, ale także w innych polskich diecezjach czy poza granicami kraju.

### Wolontariat długoterminowy

Przy Komitecie Organizacyjnym działają wolontariusze długoterminowi z Polski, Kanady, Nowej Zelandii, Brazylii, Kolumbii, Argentyny, Ukrainy, Rosji i Włoch. Wspierają przede wszystkim dział tłumaczeń, ale także system rejestracyjny, media społecznościowe i redakcję strony, kontakty zagraniczne itp.

### Wolontariat PLUS

Wolontariat PLUS zapewnia kandydatom na wolontariuszy i liderów cykl szkoleń przygotowujących, po których młodzi tworzą grupy projektowe. Każda z obecnie działających 23 grup, wraz z kluczowym liderem, zajmuje się konkretną pracą na rzecz przygotowań ŚDM Kraków 2016. Zajmują się na przykład: projektem Młodzi Misjonarze Miłosierdzia (mmm.krakow2016.com), elementami Centrum Powołaniowego, jak Akademia Pracy i Akademia Rodzin, czy promocją wolontariatu. Wolontariusze przygotowują także aplikację mobilną dla wolontariuszy na czas wydarzeń ŚDM.

## Apekty logistyki podczas ŚDM

### Zakwaterowanie

Pielgrzymi przyjeżdzający na ŚDM rozlokowani i zakwaterowani będą w parafiach na terenie województwa małopolskiego oraz w gminach i dekanatach leżących w bliskim sąsiedztwie Małopolski na terenie woj. śląskiego i świętokrzyskiego. Tereny te podzielone zostały na cztery strefy (Miasto Kraków, Kraków-region, diecezja tarnowska i podzielona na dwie części strefa czwarta: diecezja kielecka i archidiecezja katowicka).

W plan zakwaterowania wchodzą także miejsca udostępniane przez miasto tj. jednostki edukacji (szkoła, domy kultury i in. ) których jest ok. 200.

Noclegi u rodzin pozyskują Parafialne Komitety Organizacyjne. Każda z parafii, na podstawie liczby parafian i obszaru parafii, otrzymała szacunkowe liczby pielgrzymów, które powinni przyjąć. Komitety powinny znaleźć miejsce parkingowe dla kilku autokarów, a w czasie przyjazdu gości - pomóc w komunikacji, wydawaniu plecaków, zapewnieniu śniadań i rozlokowania do rodzin.

W części parafii organizować będą Festiwal Młodych – wydarzenia kulturalne i duchowe w czasie ŚDM.

### Wyżywienie

Osoby, które wybiorą pakiet z wyżywieniem otrzymywać będą posiłki na podstawie talonów. Będą dwa talony - na posiłek dwudaniowy i trzydaniowy.

Talony będą realizowane przez pielgrzymów w wybranych lokalach, które włączą się w program wyżywienia na podstawie umów z Komitetem Organizacyjnym. KO prosi, aby w lokalach był wybór różnych opcji posiłku.

Posiłki te przygotowywane będą według zaleceń i obowiązujących na terenie Polski norm żywieniowych.  Dokładna koncepcja zostanie dopracowana przez Katedrę Instytutu Żywienia.

Poza punktami stacjonarnymi funkcjonować będą także inne punkty tj. namioty czy grille, a także punkty mobilne - foodtrucki.

Punkty będą specjalnie oznakowane, a ich lokalizacje będzie można znaleźć na mapie w aplikacji mobilnej dla pielgrzymów.

W mieście znajdować się będą punkty pobrania wody, a każdy podmiot gastronomiczny, który podpisze umowę z Komitetem, ma obowiązek dystrybuowania wody pielgrzymom. Dodatkowo na Campus Misericordiae wydawana pielgrzymom będzie  woda butelkowana. Znajdą się tam także autocysterny, których na miejscach Wydarzeń Centralnych będzie ponad 10.

Restauratorzy i właściciele punktów gastronomicznych mogą dalej zgłaszać się do programu wyżywienia pielgrzymów.

### Transport

Podczas mających miejsce na początku stycznia warsztatów w Zakrzowie k. Kalwarii Zebrzydowskiej, starano się wypracować plan komunikacji miasta na czas ŚDM.

Specjaliści i studenci pod kierownictwem prof. Andrzeja Szaraty z Politechniki Krakowskiej rozpatrywali różne warianty rozwiązań dla transportu pielgrzymów i mieszkańców Krakowa.

Według tej propozycji, dla pielgrzymów spoza Krakowa głównym środkiem transportu powinna być kolej. Opracowano system stacji dojazdowych do miasta Krakowa, które dowozić będą pielgrzymów z różnych kierunków w obręb miasta, a stamtąd – udawać się będą oni na miejsca wydarzeń.

Wypracowane zostało także rozwiązanie w zakresie parkingów na terenie miasta i dróg dojazdowych.

Wszystkie te opracowania będą teraz oceniane we współpracy z odpowiednimi jednostkami miejskimi, województwem i stroną rządową.

### Centra informacyjne

W miejscach wydarzeń centralnych, na drogach dojazdowych do Krakowa i w miejscach takich jak lotniska i dworce, znajdą się trzy typów centrów informacyjnych. Mają one pomóc zarówno osobom zarejestrowanym, jak i tym, którzy będą chcieli tego dokonać na miejscu.

Są to: Centra informacyjno-rejestracyjne; Punkty Informacyjne oraz Mobilne Punkty Informacyjne. Wytypowano już dokładne lokalizacje centrów informacyjno-rejestracyjnych.

### Bezpieczeństwo i zabezpieczenie medyczne

Komitet Organizacyjny jest w stałej współpracy z odpowiednimi służbami, które troszczyć się będą o bezpieczeństwo pielgrzymów w czasie Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Małopolski Urząd Wojewódzki włącza się przez konsultacje i przesyłanie uwag w tworzenie rządowej specustawy, która dotyczyć będzie m.in. kwestii zapewnienia bezpieczeństwa pielgrzymom i mieszkańcom regionu. Ustalenia na poziomie województwa, opracowane na podstawie powstającej specustawy, znane będą 15 marca.

## Komunikacja

Strona internetowa  www.krakow2016.com działa w 9 językach oficjalnych ŚDM Kraków 2016. Jest także przystosowana dla osób niedowidzących.

Znajdują się na niej informacje dla pielgrzymów, chętnych do wolontariatu, dla proboszczów i duszpasterzy, dla rodzin chcących gościć pielgrzymów itp.

W dziale aktualności przedstawiane są treści z przygotowań w Krakowie, polskich diecezjach, a także o zagranicznych inicjatywach w ramach przygotowań do ŚDM Kraków 2016.

Światowe Dni Młodzieży obecne są w przestrzeni mediów społecznościowych nie tylko w języku polskim. Na Facebooku są 22 oficjalne profile w poszczególnych językach. W ich prowadzeniu pomagają osoby z danych krajów świata.

Produkcje audio-wizualne Komitetu oraz materiały tworzone przez media współpracujące znajdują się na oficjalnym kanale You Tube. Są to m.in. Minuta z ŚDM, M2016, D2016, ŚDM News czy wizytówki Ambasadorów ŚDM. Na kanale You Tube odbywa się także relacja na żywo z rekolekcji „Dla nas i całego świata”.

ŚDM obecne jest także m.in. na Instagramie (8,392 obserwujących), Snapchacie, Twitterze – na kontach w różnych językach (język hiszpański ponad 71 tysięcy obserwujących, język portugalski ponad 94 tysięcy, angielski ponad 17 tysięcy) czy Periscope.

### Oficjalni nadawcy

Telewizja Polska S.A.

Polskie Radio S.A.

### Patroni medialni

Gość Niedzielny

### Partnerzy medialni

Miłujcie się!

RDN Małopolska

Mały Gość Niedzielny

Dziennik Polski

Radio Kraków

## Promocja ŚDM

Działania promujące wydarzenia oraz  propagujące ideę Światowych Dni Młodzieży odbywają się zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Tworzone są publikacje, materiały audio-wizualne oraz organizowane różnorodne spotkania i projekty.

Ambasadorzy ŚDM to osoby ze świata Kościoła, mediów, kultury i sportu, przede wszystkim osoby wierzące, z rozmaitymi doświadczeniami życiowymi i zawodowymi, które udowadniają, że życie zgodne z wartościami i ideami chrześcijańskimi może być niezwykle twórcze  i spełnione. Osoby, które znalazły się w tym gronie, swoim przykładem i nieprzeciętnością mogą zainspirować młodych ludzi do działania, zachęcając ich tym samym do udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie.

Jedną z przestrzeni promocji ŚDM jest telewizja. Wspólnie z TVP Kraków zrealizowano 18 odcinków programu „Otwórzcie drzwi…” przybliżającego miejsca, do których przyjadą pielgrzymi w lipcu oraz prezentującego sylwetki organizatorów spotkania młodych. TVP emitowała także „Kronikę ŚDM”. Ponadto materiały dedykowane ŚDM były obecne w programach informacyjnych. Zespół ds. promocji odpowiadał za kierownictwo planu filmowego spotu promocyjnego ŚDM pt. „Miłosierdzie bez granic”. Klip został przekazany 151 telewizjom w 40 krajach na 5 kontynentach. Wśród planowanych działań z zakresu edukacji i kultury można wyszczególnić konkurs filmowy i fotograficzny dla młodzieży „Nakręć się na Polskę!” oraz zrealizowany projekt Telewizji Internetowej ŚDM.

### Hymn

Do tej pory powstały następujące wersje językowe hymnu „Błogosławieni miłosierni”: angielskie, arabska, białoruska, bułgarska, chorwacka, czeska, francuska, hiszpańska, koreańska, litewska, łotewska, niemiecka, portugalska, rosyjska, słowacka, ukraińska, włoska. W przygotowaniu są wersje: maltańska i armeńska.

15 stycznia odbyła się premiera teledysku do hymnu ŚDM Kraków 2016 „Błogosławieni miłosierni”. Powstał we współpracy Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016 z portalem Stacja7. Zdjęcia kręcone były w różnych miejscach Polski: Ojcowskim Parku Krajobrazowym, w Tatrach, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

## Kontakty międzynarodowe

Komitet Organizacyjny ŚDM Kraków 2016 regularnie odwiedzają delegacje z całego świata. Najistotniejszym międzynarodowym wydarzeniem na etapie przygotowań do XXXI ŚDM było II Międzynarodowe Spotkanie Przygotowawcze, zorganizowane wspólnie z Papieską Radą ds. Świeckich, w Krakowie, Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowicach w dniach 25-29 listopada 2015 r.  Wzięło w nim udział ponad 300 osób, reprezentujących 104 Konferencje Episkopatów oraz  43 wspólnoty, ruchy i  zakony z całego świata.

### Kontakty dyplomatyczne

Cały czas rozwija się współpraca pomiędzy Komitetem Organizacyjnym a Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP oraz ambasadami i placówkami konsularnymi istniejącymi w Polsce. Członkowie Zespołu ds. Kontaktów Międzynarodowych są w kontakcie z wszystkimi zainteresowanymi instytucjami w zakresie współpracy przy organizacji ŚDM. Widoczne jest też duże zainteresowanie ze strony korpusu dyplomatycznego. Organizowane są spotkania informacyjne na poziomie placówek dyplomatycznych w Polsce.

## Przygotowania do Dni w Diecezjach

40 polskich diecezji oraz diecezja ordynariatu polowego przygotowują przyjęcie pielgrzymów podczas Dni w Diecezjach, które odbędą się w dn. 20 – 25 lipca br. W sumie gospodarze zadeklarowali gotowość przyjęcia ponad 270000 pielgrzymów. Blisko 160 000 miejsc zostało już zarezerwowanych przez pielgrzymów z całego świata. Swój program przygotowują również międzynarodowe wspólnoty, m.in. Chemin Neuf, Emmanuel, Magis, duszpasterstwa młodzieży salezjańskiej, dominikańskiej, oblackiej i inne. Niektóre diecezje tworzą także hymny Dni w Diecezjach. Znamy już m.in. utwory: "Miłosierni" z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, "Iskra miłosierdzia" z diecezji warszawsko-praskiej, "Wiarę w sercu miej" z archidiecezji warszawskiej, "Tryskające zdroje w Studni" z diecezji płockiej, "Emmanuel" z diecezji kieleckiej oraz „Serca gotowe” z archidiecezji białostockiej.

## Przebieg Wydarzeń Centralnych

Podczas ŚDM Kraków 2016 przewidziano pięć Wydarzeń Centralnych. Każde z nich będzie mieć swój oddzielny temat, przewodnie motto i odpowiednią oprawę. Przed każdą z ceremonii odbywać się będą trzygodzinne wydarzenie poprzedzające, przygotowujące uczestników:  modlitwy, śpiew, tańce. Codziennie odmawiana będzie Koronka do Bożego Miłosierdzia. Na telebimach wyświetlane będą materiały dotyczące ciekawych inicjatyw z życia młodego Kościoła – wspólnot, ruchów, różnych krajów.

### I. 26 lipca – Błonia Krakowskie Ceremonia rozpoczęcia

Temat: Jan Paweł II - twórca ŚDM

Cytat dnia: Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. To zadanie powierzam Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tu przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia! św. Jan Paweł II

Odbędzie się 26 lipca na krakowskich Błoniach. Mszy Świętej przewodniczyć będzie kard. Stanisław Dziwisz. Podczas ceremonii obecne będą symbole ŚDM – Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani oraz Krzyż ŚDM.

### II. 28 lipca - Błonia Ceremonia powitania Papieża Franciszka

Temat: Radość młodych Polski i świata, witających Papieża na ŚDM

Cytat dnia: Przyjdźcie do Niego i nie bójcie się! Przyjdźcie, by powiedzieć Mu z głębi waszych serc: „Jezu ufam Tobie!”. Pozwólcie, by dotknęło was Jego bezgraniczne Miłosierdzie. Papież Franciszek

Na Błoniach młodzież całego świata ma powitać Ojca Świętego na Światowych Dniach Młodzieży. To tu Papież po raz pierwszy skieruje słowo do przybyłych pielgrzymów. Uroczystość ma mieć charakter międzynarodowy.

### III. 29 lipca - Błonia Droga Krzyżowa:

Temat: Droga Krzyżowa – Droga Miłosierdzia

Cytat dnia: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Mt 5,7

Celebracja ma ukazać młodym znaczenie krzyża w kontekście miłosierdzia. Idea miłosierdzia będzie przedstawiona w jego praktycznym wymiarze – przez czyny, działania, dzieła miłosierdzia.

### IV. 30 lipca – Campus Misericordiae Czuwanie z Ojcem Świętym

Temat: Nasi przewodnicy w drodze do Jezusa - Źródła Miłosierdzia - św. Faustyna Kowalska i św. Jan Paweł II

Cytat dnia: Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego.  (św. Faustyna Dz. 300)

Wieczorne czuwanie z Ojcem Świętym odbędzie się na terenie Campus Misericordiae (Brzegi, Wieliczka). Na ten czas przewodnikami młodzieży mają być patroni ŚDM Kraków 2016: św. Jan Paweł II i  św. Faustyna oraz sam Papież. W ślad za nimi młodzież kierować się ma do Jezusa – Źródła Miłosierdzia.

Najważniejszym elementem jest Adoracja Najświętszego Sakramentu.

Czuwanie zakończy się koncertem uwielbieniowym, który będzie przedłużeniem modlitwy.

### V. 31 lipca – Campus Misericordiae Msza Święta Posłania

Temat: Uniwersalna godność  wynikająca z chrztu św. jako Bramy do Miłosierdzia - rozesłanie młodych świadków Miłosierdzia.

Cytat dnia: Ile razy chcesz mi sprawić radość, to mów światu o moim wielkim i niezgłębionym miłosierdziu. (św. Faustyna Dz. 164)

Uroczystość celebrowana przez Ojca Świętego w niedzielę wieńczy Światowe Dni Młodzieży. Akcent ma być położony na znaczenie chrztu świętego, który jest sakramentem łączącym nas wszystkich. Planowane jest odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

To podczas tej Mszy Papież ogłasza miejsce kolejnych ŚDM.

Nad każdym z wydarzeń i pre-wydarzeń pracuje także zespół programowo-producencki.

Sekcja wydarzeń centralnych współpracuje z architektami – przygotowano projekty ołtarzy na Błonia oraz Campus Misericordiae. Trwają finalne prace nas wizualizacją konfesjonałów, których planuje się ponad 250 w trzech Strefach Pojednania.

Wraz z zespołem ds. designu przygotowano wzór szat liturgicznych na wszystkie celebracje. Trwa produkcja 15 tysięcy ornatów.

Cały czas ustalenia odbywają się z zespołem ds. liturgii. Organizatorzy pragną tak ułożyć program wydarzeń centralnych, żeby była w nich zachowana tradycja SDM oraz elementy polskiej duchowości.

Przy asyście liturgicznej pomagać będą księża oraz nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej. Do pomocy zaangażowani będą także klerycy.

Zespół ds. muzyki zadba o oprawę muzyczną wydarzeń m.in. przez utwory typowe dla ŚDM, pieśni znanych polskich ruchów czy utwory, które powstaną specjalnie na te wydarzenia (Msza Jana Pawła II autorstwa krakowskiego kompozytora Henryka Jana Botora).

Po przesłuchaniach prawie 2000 kandydatów utworzony będzie kilkusetosobowy chór oraz dwa składy orkiestry.

## Projekty Pastoralne

### Rekolekcje „Dla nas i całego świata”

W grudniu 2015 roku rozpoczęły się rekolekcje „Dla nas i całego świata” w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach. Co miesiąc odbywają się spotkania ewangelizacyjne prowadzone przez katechistów i ewangelizatorów z Polski i świata. Swój udział mają duszpasterstwa akademickie, młodzieżowe zespoły muzyczne i schole.

Podczas każdego ze spotkań mowa jest o kolejnych uczynkach miłosierdzia, o co prosił Papież Franciszek w Orędziu na ŚDM Kraków 2016.

W rekolekcjach można uczestniczyć za pośrednictwem transmisji online po polsku i po angielsku. Relacja jest dostępna na kanale YT także do ponownego odtworzenia.

Do tej pory rekolekcje głosili ojcowie Antonello Cadeddu i Enrico Porcu z Brazylii oraz ks. Michał Olszewski SCJ. Na kolejne spotkania zaproszono m.in. o. Adama Szustaka OP, ks. Petera Hockena z Wielkiej Brytanii czy Jose H. Prado Floresa.

### Szpital Domowy

Już od ponad roku działa Szpital Domowy, czyli codzienne spotkania modlitewne w intencji moralnej odnowy miasta Krakowa i dobrego przygotowania do ŚDM. W kościele św. Wojciecha na Rynku Głównym w Krakowie od 20:00 do 22:00 można wziąć udział w Adoracji Najświętszego Sakramentu oraz skorzystać z Sakramentu Pojednania. Jako przedłużenie projektu działa także Poradnia Szpitala Domowego, w której psycholodzy i duszpasterze mogą pomóc osobom uwikłanym w problemy natury seksualnej.

### poBIERZ i CZYTAJ!

W ramach przygotowań duchowych w grupach bądź indywidualnie można korzystać z rozważań w ramach cyklu TOLLE ET LEGE!, czyli poBIERZ i CZYTAJ! Są to konspekty spotkań biblijnych na temat Miłosierdzia Bożego przygotowane przez dr Danutę Piekarz i Annę Kubik do pracy w grupach parafialnych, wspólnotach, a także do wykorzystania przez indywidualnych użytkowników. Kolejne teksty publikowane będą każdego 15. dnia miesiąca na stronie www.krakow2016.com aż do czerwca 2016 roku.

### Miasto Świętych

W ramach projektu Miasto Świętych przygotowywanego z duszpasterstwami akademickimi Krakowa prezentowane są sylwetki krakowskich świętych. Są to: św. Brat Albert, św. Józef Sebastian Pelczar, św. Jan Kanty, św. Jacek Odrowąż, św. Jan Paweł II, sługa Boży Piotr Skarga, św. Kinga, św. Jadwiga, św. Szymon z Lipnicy, św. Stanisław, św. Stanisław Kazimierczyk oraz św. Faustyna.

Dla każdego ze świętych przygotowywane są filmy, które swoją premierę mają podczas rekolekcji „Dla nas i całego świata”. Studenci z duszpasterstw przygotowali biografię świętych, z charakterystycznymi elementami ich duchowości oraz z rysem postaw godnych naśladowania. Młodzi zebrali także informacje o miejscach z nimi związanych. Na czas ŚDM będzie przeszkolonych ok. 300 wolontariuszy, by po tych miejscach oprowadzać oraz przedstawiać duchowość patrona.

### Liderzy  przygotowań duchowych

Aby w każdej parafii Archidiecezji Krakowskiej odbywała się duchowa formacja przed ŚDM, powołano Liderów przygotowań duchowych. Kilkaset osób wzięło udział w spotkaniach formacyjno-szkoleniowych w ramach dwóch serii dni skupienia.

L4

L4 to akcja modlitwy osób chorych i starszych za młodzież przygotowującą się na ŚDM. Informacje o projekcie dotarły do parafii i zgromadzeń zakonnych, do szpitali, przychodni, domów opieki i osób przebywających we własnych domach. Chorzy  otrzymali już trzy listy z prośbą o modlitwę i ofiarę w intencji ŚDM. O ich rozniesienie proszono wolontariuszy - młodzież zaangażowaną przy parafiach, we wspólnotach. Organizatorzy liczą, że efektem tej akcji będzie powstanie przy parafiach grup młodych opiekujących się chorymi systematycznie. W listach zawarta jest też modlitwa dla chorych oraz świadectwa osób, które w swoim życiu cierpienia doświadczyły, ale nie poddały się zwątpieniu. Do tej pory zgłosiło się ok. 1300 osób z 20 polskich diecezji (białostockiej, bielsko-żywieckiej, elbląskiej, gdańskiej, katowickiej, kieleckiej, krakowskiej, lubelskiej, łowickiej, opolskiej, płockiej, poznańskiej, przemyskiej, sandomierskiej, katowickiej, świdnickiej, tarnowskiej, warszawskiej, wrocławskiej, zamojsko-lubaczowskiej). Czwarty list planowany jest na Światowy Dzień Chorego – 11 lutego.

## Festiwal Młodych

Festiwal Młodych podczas Światowych Dni Młodzieży to przestrzeń umożliwiająca młodym ludziom z całego świata spotkanie Boga we wspólnocie, pasjach oraz za pomocą piękna wyrażonego przez liczne środki artystycznej ekspresji. Pielgrzymi, którzy przybędą do Krakowa, będą mogli wziąć udział w licznych koncertach, przedstawieniach teatralnych czy tanecznych, a także w warsztatach artystycznych i sportowych.

Trwają zgłoszenia artystów z całego świata. W oficjalnym systemie rejestracyjnym należy, oprócz opisu swojej inicjatywy, przedstawić list polecający od biskupa miejsca pochodzenia lub innej osoby rekomendującej.  Od kilku miesięcy odpowiedzialni za organizację festiwalu są w kontakcie z kandydatami. Zweryfikowano kilkuset artystów z całego świata.

Z Komitetem Organizacyjnym ŚDM kontaktują się także międzynarodowe wspólnoty, które w ramach Festiwalu Młodych chcą zajmować się animacją modlitewną w kościołach - prowadząc wielbienia czy adoracje.

Gminy objęte strefą zakwaterowania pielgrzymów także wyrażają chęć przygotowania wydarzeń kulturalnych Festiwalu Młodych.

### Centrum Powołaniowe

W ramach Festiwalu Młodych zostanie utworzone Centrum Powołaniowe. Będzie to miejsce, gdzie organizacje katolickie zaprezentują charyzmat i przedstawią swoją działalność. Ponadto zostaną zorganizowane cztery Akademie: Boga, która skoncentruje się na odnalezieniu powołania do życia zakonnego/kapłańskiego; Akademia Rodziny - do życia w rodzinie; Akademia Pracy skupi się na poszukiwaniu powołania w wykonywanej pracy i wybranej ścieżki zawodowej; z kolei Akademia Miłosierdzia skieruje uwagę na poszukiwanie powołania w pomocy drugiemu człowiekowi.

### Międzynarodowe Centrum Ewangelizacyjne MCE/ICE 2016

Ważnym elementem Festiwalu będzie Międzynarodowe Centrum Ewangelizacyjne MCE/ICE 2016 organizowane we współpracy z Zespołem Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji. Celem głównym MCE/ICE2016 jest wsparcie działań ewangelizacyjnych prowadzonych w ramach ŚDM Kraków 2016 poprzez koordynację międzynarodowych ekip ewangelizacyjnych (ustalenie zasad współpracy w ramach MCE/ICE; zaproszenie i przyjmowanie zgłoszeń ekip ewangelizacyjnych z kraju i zagranicy; stworzenie zaplecza logistycznego i skoordynowanego programu ewangelizacyjnego).

Działalność MCE/ICE prowadzona będzie we współpracy z Komitetem Organizacyjnym ŚDM Kraków 2016 w terminie 19-31 lipca 2016 r. Pierwszy tydzień będzie skierowany głównie do mieszkańców Krakowa. W czasie trwania ŚDM w Krakowie wydarzenie zsynchronizowane będą z wydarzeniami centralnymi i katechezami. Ewangelizatorzy będą między innymi obecni na scenach Festiwalu, gdzie będą prowadzić modlitwę w kilku językach.

# Katechezy

Podczas Światowych Dni młodzieży, od środy do piątku, kilkuset biskupów będzie głosić katechezy na temat miłosierdzia. Za wybór biskupów odpowiada Papieska Rada ds. Świeckich. Katechezy będą głoszone w około 30 językach. Ok. 30% lokalizacji przeznaczonych będzie dla pielgrzymów języka polskiego, w dalszej kolejności języka włoskiego, angielskiego, hiszpańskiego i francuskiego.

Sekcja katechez odpowiada za przygotowanie punktów katechez dla ponad 250 tysięcy pielgrzymów. Na te spotkania potrzeba około 300 lokalizacji. Są to głównie obiekty kościelne znajdujące się w pobliżu miejsc zamieszkania pielgrzymów w archidiecezji krakowskiej, części archidiecezji katowickiej, w diecezjach tarnowskiej oraz kieleckiej. Niektóre gminy lub grupy same organizują scenę, na której również prowadzone będą katechezy.

W ramach Katechezy w drodze młodzież odbędzie Pielgrzymkę Jubileuszu Młodych w ramach obchodów Roku Miłosierdzia. Pielgrzymując do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz Sanktuarium św. Jana Pawła II będzie można przejść przez Bramy Miłosierdzia oraz dostąpić związanych z tym łask odpustu. Zarejestrowani pielgrzymi będą mieć wyznaczone godziny swoich nabożeństw i przejścia przez Bramę dopasowane do czasu przyjazdu do Krakowa, z uwzględnieniem przejazdu ze stref zakwaterowania. Celebracje prowadzone będą w ośmiu językach od wtorku 26 lipca do piątku 29 lipca.

### Patroni strategiczni

Gmina Miejska Kraków

Województwo Małopolskie

Gmina Wieliczka

### Patroni główni

Centrum Jana Pawła II

Narodowe Centrum Kultury

Małopolska Organizacja Turystyczna

Polska Organizacja Turystyczna

### Partnerzy

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA z Tarnowa

Gmina Gdów i Centrum Kultury w Gdowie

Fundacja "Bliżej Młodych"

Miasto i Gmina Myślenice

Stowarzyszenie GPS Kalwaria - Busem do Marzeń

Caritas Archidiecezji Poznańskiej

Kirche in Not - Pomoc Kościołowi w Potrzebie

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

### Partnerzy strategiczni

PKO BP

PZU S.A.

Orange

### Partnerzy główni

COMARCH

TELE-FONIKA Kable S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.

Poczta Polska S.A.

MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o.

Wydawnictwo Świętego Stanisława

ACTION S.A.

Mazurkas Travel

### Partnerzy

VES Spółka z o.o.

Proidea Spółka z o.o.

EVENTORY

AIRONE S.R.L.

LANDSKROON Polska Sp. z o.o.